## Zeiterfassung
Zeitraum (Git) | Branch / Commit | Tätigkeit | Ergebnis | Stunden
~3 Monate | Initial commits | Projektstart, Flutter Setup, Repo Einrichtung | Grundprojekt läuft | 2
~3 Monate | step1 | Home + Jobs erste Struktur | Erste Inhalte sichtbar | 11.5
~2 Monate | step2 | Hauptseite erstellen | Navigation & UI Basis | 15
~2 Monate | step3 | UI Finishing / kleine Fixes | Stabilere Darstellung | 20
~2 Monate | step4 | Login Seite entwickeln | Login UI fertig | 18
~2 Monate | step5 | Profil + Registrierung Validierung | Registrierung funktioniert | 25
~2 Monate | step6 | Home Page + Navigation Widgets | App Navigation komplett | 13
~2 Monate | step7 | Jobangebote + Bewerbung | Jobbereich funktionsfähig | 30
~5 Tage | step8 | Dark Mode + Profilseite | UI verbessert | 10
(Git Log) | step9 | Firebase + Auth Integration | Backend Auth aktiv | 6
~5 Tage | step10 | User Daten bearbeiten | Profil editierbar | 8
~3 Tage | step11 | Settings Änderungen | Settings Flow vorhanden | 6
~2 Tage | step12 | Passwort ändern Seite | Password Change möglich | 3
~3 Std | FIN1 | Bugfixes & Tests | App stabilisiert | 2
~1 Std | FIN2 | Finale Anpassungen | Bereit für Test | 2
|  |  | Summe Commit-Arbeit | 171.5
|  |  | Nicht erfasste Arbeit (~25%) | 42.875
|  |  | Gesamtstunden | 214.375